## Chronogramme
GREENFLAME — PROGRAMME DE LANCEMENT (chronogramme opérationnel)
Échéancier exprimé en semaines relatives — "S0" = semaine de déclenchement officiel du lancement (dès validation des tests / Go-No-Go). À transposer en dates calendaires une fois S0 fixée.
Phase | Période | Objectif principal | Activités clés | Responsable | Jalon / Livrable de sortie | Indicateur de succès | Statut
PHASE 0 Préparation finale | S-3 → S-1 (pendant la fin des tests) | Boucler tous les prérequis avant le top départ — ne rien laisser au hasard du Jour J | • Finaliser et valider la checklist de tests QA • Finaliser le matériel de lancement (chronogramme, supports, scripts, kit marchand) • Pré-approcher 15-20 leaders de réseau pressentis (premiers contacts informels, sans encore les former) • Recruter et sélectionner l'équipe commerciale terrain (3-6 personnes pour démarrer) • Choisir et cartographier la zone pilote (quartier(s), marché(s) cible(s)) • Vérifier les outils logistiques (cartes d'invitation client, kits d'onboarding, supports imprimés) | Aurel + équipe centrale | Réunion "Go / No-Go" : tests validés + équipe formée + matériel prêt + zone pilote choisie | 100% des prérequis cochés avant de fixer S0 | À faire
PHASE 1 Activation des Leaders de réseau (Kingmakers) | S1 → S2 | Construire le premier noyau dur qui amorcera l'effet boule de neige — "démarrage explosif" voulu | • Sessions de présentation/formation Kingmakers, en petits groupes (5-8 personnes) • Formation pratique : usage de l'app, mécanisme des Cercles et de l'activation, outils Kingmaker, écosystème communautaire • Mise en place d'un suivi individuel (qui active, à quel rythme, avec quel discours) • Premières activations directes par les Kingmakers dans leur cercle de confiance | Aurel (sessions) + référent réseau | 15-20 Kingmakers formés et actifs, ayant chacun recruté au moins 3-5 filleuls directs | Nombre de comptes créés via activation Kingmaker · taux d'activation (compte créé → 1er paiement) | À faire
PHASE 2 Formation et déploiement de l'équipe commerciale terrain | S1 → S3 (en parallèle de la Phase 1) | Disposer d'une force de vente opérationnelle et autonome pour l'onboarding marchand | • Formation initiale (2-3 jours) : produit, argumentaire, traitement des objections, démo terrain par secteur • Mises en situation / jeux de rôle, puis accompagnement terrain en doublon (1ère semaine) • Premiers onboardings supervisés par un référent senior • Debrief quotidien et ajustement continu du discours selon les retours du terrain | Aurel + référent commercial | Équipe commerciale autonome, chaque commercial ayant onboardé au moins 5 marchands en conditions réelles | Taux de conversion (visite → marchand activé) · qualité de l'onboarding (le marchand utilise réellement les outils) | À faire
PHASE 3 Lancement pilote — zone test | S3 → S6 | Valider le modèle d'onboarding et le produit en conditions réelles, sur un périmètre maîtrisé | • Déploiement concentré sur la zone pilote retenue • Objectif quantitatif fixé (ex. 100-150 marchands onboardés, 500-1000 consommateurs actifs) • Suivi quotidien des indicateurs clés (KPIs) et remontées terrain • Ajustements rapides du produit, de l'argumentaire et de la formation selon les retours • Démarrage du calendrier de contenu "La Valeur qui Fuit" (doctrine Invisible Preparation) | Aurel + équipe complète | Bilan chiffré du pilote + recommandations pour la montée en puissance | Volume de transactions · taux de rétention à J+15 / J+30 · niveau de satisfaction terrain | À faire
PHASE 4 Activation grand public et montée en puissance | S6 → S10 | Transformer le succès du pilote en dynamique de croissance auto-entretenue | • Extension progressive à de nouveaux quartiers / nouvelles zones • Activation de Kingmakers de second cercle (effet réseau qui s'auto-alimente) • Renforcement de l'équipe commerciale selon les résultats du pilote • Intensification du contenu digital + animations et événements terrain • Premiers contacts exploratoires avec partenaires institutionnels (positionnement "partenaire de la formalisation") | Aurel + équipe complète + partenaires | Doublement du volume de marchands et consommateurs actifs par rapport au pilote | Croissance mensuelle du réseau · GMV (volume transactionnel) · taux de rétention global | À faire
PHASE 5 Consolidation et structuration | S10 et au-delà | Faire passer GreenFlame du statut de "lancement" à celui d'opération pérenne et structurée | • Analyse complète des données du lancement (produit, réseau, commercial, contenu) • Structuration formelle des équipes (organigramme, processus, outils de pilotage) • Construction du plan d'expansion géographique (autres villes, autres pays UEMOA) • Recherche active de partenariats stratégiques (institutions, État, bailleurs de fonds) | Aurel + direction | Plan d'expansion validé + structure opérationnelle stabilisée et documentée | Pérennité du modèle (rétention à 90 jours) · solidité de la structure d'équipe · partenariats amorcés | À faire

## Notes & hypothèses
Notes, hypothèses et règles d'usage du chronogramme
1. Référentiel temporel
« S0 » désigne la semaine du lancement officiel — déclenché uniquement après validation complète des tests (voir checklist GreenFlame_Checklist_Test.html). Toutes les autres semaines (S1, S2…) sont relatives à S0. Dès que la date de S0 est fixée, il suffit de reporter chaque période sur un calendrier réel.
2. Logique de séquencement (pourquoi cet ordre précis)
Les Phases 1 et 2 démarrent en parallèle dès S1 : les Leaders de réseau amorcent l'effet boule de neige pendant que l'équipe commerciale terrain monte en compétence sur les marchands. Cela crée un double moteur dès la première semaine au lieu d'attendre qu'un canal soit mature avant de lancer l'autre.
Le pilote (Phase 3) reste volontairement circonscrit à une zone maîtrisée : l'objectif est d'apprendre vite, pas de viser le volume. Les ajustements de Phase 3 nourrissent directement la qualité de la Phase 4.
3. Statuts à mettre à jour pendant l'exécution
Colonne « Statut » : À faire / En cours / Terminé / Bloqué — à actualiser chaque semaine pour garder une vision d'ensemble en un coup d'œil. Les couleurs de la colonne « Phase » permettent de visualiser la progression globale du programme dans le temps.
4. Articulation avec les autres livrables du kit de lancement
• Phase 1 s'appuie sur le support de présentation/formation Kingmakers (Module Statut — T2+T3+T7)
• Phase 2 s'appuie sur le guide de formation et le script de vente des commerciaux terrain
• Phase 3 s'appuie sur les fiches de démonstration marchands par secteur d'activité
• Le contenu de masse mentionné en Phase 3 suit la doctrine « Invisible Preparation » : GreenFlame n'est nommé qu'à partir de la semaine 4 du calendrier éditorial — la préparation du terrain psychologique commence avant l'annonce.
5. Ce que ce chronogramme ne fixe volontairement pas
Les chiffres cibles (nombre de marchands, de Kingmakers, de consommateurs) sont des ordres de grandeur de travail, pas des objectifs contractuels. Ils doivent être recalibrés après le Go/No-Go, en fonction des ressources réellement mobilisées (taille de l'équipe terrain, budget contenu, zone pilote choisie).